
附件

宁夏慈善总会“尚书地名”文化项目方案

地名是重要的历史文化遗产，承载着地域沿革记忆和乡愁情感。随着黄河流域生态保护和高质量发展、乡村文化振兴等国家战略深入实施，《地名管理条例》《中华人民共和国慈善法》对地名文化保护和慈善力量参与文化公益事业提供了政策依据。为积极开展宁夏濒危历史地名抢救、本土地名文脉系统梳理、地名文化公益传播等公益工作，深度挖掘宁夏特色地名文化内涵，讲好塞上地名文化故事，全力助力黄河流域宁夏段文化保护传承、乡村文化振兴与地域文旅融合高质量发展，宁夏慈善总会设立“尚书地名”文化项目。
一、项目基础概况

（一）项目名称：宁夏慈善总会“尚书地名”文化项目
（二）实施区域：银川市全域（兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县、灵武市）全部天然湖泊、人工渠沟、滩涂、古渡口、古陂塘、历史消亡湖、湿地公园等湿地类地理实体

（三）实施周期：6个月

（四）预算金额：40万元（肆拾万元整）

（五）资金来源说明：社会捐赠

（六）实施内容限定：开展历史湖史料归集、全域实地田野调研、地名文稿撰写、专家评审等。

二、项目立项背景与实施必要性

（一）现存突出问题

1.历史湖史料分散碎片化：汉唐陂泽、明清堡湖、民国万亩湖群资料散见于《元和郡县图志》《宁夏府志》、1936水利古图、水利档案，无统一系统地名汇编；

2.大量历史湿地地名濒临失传：建国围湖造田、城市水系改造导致千金大陂、长湖、校场湖等数百处古湖彻底消失，中青年群体无认知，老年水利人、村民口述史料逐年流失；

3.现有资料重生态轻地名：水利、湿地类资料侧重水域面积，缺少每条古地名起源、演变、民俗典故专项考证；

4.无标准化湿地地名典籍：缺少兼顾现行湿地与消亡历史湖的专业地名志，民政、文旅、乡土教育缺少权威文史工具书。

（二）项目实施价值

1.抢救固化汉唐至民国全套历史湖地名，留存银川“塞上湖城”独有的黄河水利历史记忆；

2.严格按照GB/T 46866-2025、DB 64/T1679规范统一湿地标准地名，厘清一地多名、古地名古今对应关系；

3.完整收录《银川市湿地地名志》课题成果，将千金大陂、七十二连湖、民国湖群专题考证转化为公益典籍；

4.数字化成果无偿供给档案馆、湿地管理部门、中小学等社会各界开展黄河文化、湿地地名科普；

5.落地尚书地名文化专项基金公益使命，填补银川历史湿地地名典籍空白。
三、项目实施内容

（一）历史湖史料归集与编纂

组建地名、水利、文史专家团队，依据DB 64/T1679标准确定志书完整编纂大纲，区分现存湿地、消亡历史湖两大主体篇目。
（二）全域实地田野调研

1.分区县全覆盖踏勘现存湖泊、渠沟、滩涂、古湖旧址，现场核对古湖地理点位、现状地貌；

2.走访采集七十二连湖、老鹳湖、陆家湖等历史湖民间俗称、变迁口述史料；

3.对照民国古图实地勘定已消亡历史湖原址边界。

（三）文稿撰写

按照融合历史湖史料撰写，每条地名条目包含标准名、曾用古名、地名由来、存续年代、水域范围、史料出处、消亡原因、古今对应点位，古地图截图，修正地名、年代、地理史实错误。

（四）专家评审、修改定稿

组织专家评审会，邀请地名、水利史、地方志、本土文史专家，重点审核千金大陂、七十二连湖等历史湖考证内容，形成完整定稿。

（五）图文数字化、项目结项归档

全志文稿、古地图扫描件、田野照片、口述访谈录音标准化数字化处理，建立包含历史湖专项子库的银川湿地地名电子档案；无偿向银川市档案馆、湿地保护中心、中小学等社会各界提供全套数字化成果，用于公益地名科普。

四、项目公益产出

（一）项目产品成果：完整《银川市湿地地名志》定稿纸质文稿+电子文档1套；

（二）公益服务成果：可由中小学校、社区、机关事业单位等单位免费调取使用《银川市湿地地名志》定稿成果开展黄河文化、乡土地名公益科普活动；

（三）社会影响成果：填补银川湿地历史地名专项文献空白，形成慈善组织联合专业团队、社会力量共同参与地名文化保护的公益模式，带动社会公众关注和参与本土历史地名抢救。
五、项目社会效益

（一）系统抢救汉唐千金大陂、明清七十二连湖、民国上百处消亡历史湿地地名，填补银川湿地古地名系统文史空白，留存“塞上湖城”黄河乡愁文脉；

（二）形成标准化地名典籍，为民政地名规范化、河湖治理、湿地生态修复、黄河文旅开发提供权威历史地名依据；

（三）产出全套免费数字化史料，服务中小学乡土教育、档案馆地情研究；

（四）落地尚书地名文化专项基金保护本土历史地名的公益宗旨，为宁夏湿地地名文化留存长期可查阅权威公益文献。

六、资金管理与承诺

本项目资助资金实行专款专用，全额主要用于史料采集、历史湖考证、实地调研、文稿撰写、专家评审、图文数字化等本项目公益内容。

（一）专款专用：项目资助资金实行专账管理、单独核算，全额用于本项目，不得截留、挪用、挤占，不得用于与本项目无关的支出；

（二）支出管理：严格执行宁夏慈善总会财务管理制度，所有支出凭合法有效票据据实报销，实行经办人、项目负责人、财务负责人、宁夏慈善总会负责人分级审批；

（三）财务公开：按照《中华人民共和国慈善法》和慈善组织信息公开有关规定，通过宁夏慈善总会官方网站等渠道及时公开项目资金收支情况，接受捐赠人和社会公众监督；

（四）监督检查：主动接受资助方、民政部门、审计部门和社会监督，按要求报送项目进展和资金使用情况；项目结束后编制财务决算，必要时委托第三方机构开展专项审计；

七、项目风险与保障措施

（一）史料调取风险：提前对接市水务局、档案馆，出具公函协调《银川市湿地历史变迁研究》、民国古地图等涉密、馆藏历史湖资料开放；

（二）田野走访风险：分片区制定古湖旧址踏勘计划，联动乡镇对接高龄水利、村民，保障口述历史湖史料完整采集；

（三）进度管控风险：按月设置工作节点，每月报送进度简报，滞后环节增配采编人员，优先推进千金大陂、七十二连湖核心考证；

（四）质量保障：严格执行DB64/T1679、GB/T46866—2025标准，实行撰稿自审、团队互审、专家三级审核，重点校正古湖年代、水域、史料引文。

八、项目实施流程

（一）发布公告：宁夏慈善总会编制项目邀约服务公告，通过官方网站公开发布，公开邀约项目服务单位，公告期不少于5个工作日。
（二）资格初审：宁夏慈善总会相关部门对报名单位的申报资格进行审查，并将审查结果告知报名单位。
（三）现场比选：宁夏慈善总会组成比选小组，对报名单位编纂方案、人员配备、进度安排和报价等事项进行现场比选，综合比较后确立预选服务单位，经审定、公示无异议后确定合作关系。
（四）签署协议：宁夏慈善总会与预选服务单位签订协议，明确实施内容、成果要求、进度节点、资助金额及拨付方式、知识产权归属等事项，服务单位按协议约定组织实施。
（五）项目验收：项目完成后，由宁夏慈善总会组织相关人员对照协议约定的成果形式、数量和质量逐项核查验收，验收合格的办理成果移交和结项归档，不合格的限期整改后重新验收。
九、其他约定

本方案的最终解释权归宁夏慈善总会所有。

宁夏慈善总会        

 2026年10月14日      



