春和计划——南岸区城市社区特别

困难群众心理服务项目

终期评估报告

承接单位： 重庆市静心家园心理咨询有限责任公司

沙坪坝区萤火虫社会工作服务中心

重庆赛可立人力资源管理咨询有限公司

评估单位：       重庆春语社会工作服务中心

评估组成员：       朱卫嘉、陈纬、肖加琴

评估时间：           2020年7月10日

二〇二〇年七月

目   录

一、 评估概况	2

（一）项目基本情况	2

（二）评估指标构成情况	3

二、 评估过程	3

（一）组建评估工作组	3

（二）现场评估	4

（三）满意度调查	5

（四）出具报告	6

三、 评估结果	6

（一）服务成效显著，在居民中有一定的知晓度和美誉度	6

（二）发展了专业服务团队，保证了项目服务专业性	7

（三）服务较精准，困难群众心理需求分类服务雏形初现	7

（四）涌现了具有专业性的项目和具有代表性的典型案例	8

（五）初步构建了社区心理服务模式，心理疏导和预警机制基本形成	8

四、项目开展以来存在的问题	9

（一）项目系统性有待提升	9

（二）心理咨询师工作专业界限不清楚，工作负担较重	9

（三）多元化服务团队尚未形成	10

（四）多元化服务模式还未形成	10

（五）资源的整合程度不够	11

（六）某些项目点的资料还不够规范	11

五、项目的改进措施	11

（一）提升服务开展的精准性	12

（二）构建基层心理服务多学科团队	12

（三）构建更加多元的心理服务形式	13

（四）提升服务资料完整性和层次性	13

（五）强化财务管理能力	13

财务评估报告（沙坪坝区萤火虫社会工作服务中心）	14

财务评估报告（重庆市静心家园心理咨询有限责任公司）	17

财务评估报告（重庆赛可立人力资源管理咨询有限公司）	20

层出不穷的公共心理危机事件彰显出了社会心理服务体系的重要性，信任危机、人际冲突、攻击行为、群体事件、贫富分化、违法犯罪和生态危机等加剧了社会心理问题，健全社会心理服务体系，及时疏导不良情绪，提高人们的心理健康水平，是构建和谐社会的重要内容，也是促进社会共享、推进社会共治的重要途径。2017年10月18日，习近平同志在十九大报告中指出，改善民生水平要加强社会心理服务体系建设，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。 重庆市救助基金会所发起的“春和计划——南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目”（以下简称春和计划）因应而生，因势利导、在社会转型的背景下具有重要的意义。

为客观真实评价“春和计划”服务的服务绩效和财政资金使用绩效，重庆市社会救助基金会委托第三方评估机构重庆春语社会工作服务中心（以下简称“春语社工”）开展春和计划结项评估工作。根据重庆市社会救助基金会与重庆市静心家园心理咨询有限公司、沙坪坝区萤火虫社会工作服务中心、重庆市赛可立人力资源管理有限公司等三家单位签订的《春和计划——南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目合同》等有关材料，结合项目服务实际，春语社工组织评估专家开展结项评估工作。现将评估概况、评估过程及评估结果报告如下：

# 评估概况

## （一）项目基本情况

春和计划——南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目由重庆市静心家园心理咨询有限公司、沙坪坝区萤火虫社会工作服务中心、重庆赛可立人力资源管理咨询有限公司等三家单位承接，项目执行时间为2019年10月30日至2020年5月29日。项目的服务对象为南岸区城市社区特别困难群众；服务内容是对项目服务对象进行服务宣讲、心理测评、个体辅导、团体辅导、危机干预、心理服务讲座等工作；具体服务指标详见项目合同书。

## （二）评估指标构成情况

《春和计划——南岸区社区特别困难群众心理服务项目结项评估标准》由春语社工根据《春和计划——南岸区社区特别困难群众心理服务项目委托评估协议书》和《春和计划——南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目合同》设计，经重庆市社会救助基金会审核通过。该指标体系由3项一级指标和9项二级指标构成，共计100分（项目指标总分采用百分制）。3项一级指标分别是项目管理、服务内容、服务成效，分别赋值40分、34分、26分。9项目二级指标分别是咨询团队、沟通机制、档案管理、财务管理、咨询服务、宣传活动、服务成效、宣传影响，分别赋值10分、8分、12分、10分、20分、14分、10分、6分、10分。

# 评估过程

## （一）组建评估工作组

根据《春和计划——南岸区社区特别困难群众心理服务项目结项评估方案》要求，春语社工组建了评估工作组，由3名符合要求的评估人员组成。他们是重庆科技学院朱卫嘉教授、西南大学陈纬副教授，重庆春语社会工作服务中心财务总监肖加琴。

## （二）现场评估

现场评估主要由项目承接方汇报执行情况与评估组参阅资料、评估组评分、双方进行交流反馈三部分组成。

在项目承接方汇报执行情况与评估组参阅资料环节，评估组在各项目点观看PPT展示，听取项目执行情况汇报，查阅项目档案、财务报表、会计凭证等资料。根据汇报情况与档案资料查阅情况，评估组与各项目执行人员、管理人员进行深入的质询和交流。

在评分环节，评估组根据评分标准，对项目管理、服务内容、服务效果等3项一级指标和9项二级指标进行逐一评分，填写项目评估评分表。

在交流反馈环节，评估组根据汇报情况、查阅资料情况、现场评分情况，就项目成效经验总结、改进建议与各项目承接单位反馈交流。

## （三）满意度调查

## 为验证项目成效，重庆市救助基金会对各项目点服务对象、合作单位开展了问卷调查并进行了数据分析。主要采用入户走访、问卷调查、电话访谈的方式，本次调查，除开个别因临时有事、工作和上学等原因不在家，大部分都是通过到家入户，面对面访谈的形式填写调查问卷，即使有些接受服务的对象因为智力或者身体的原因，无法参与访谈，工作人员还是详细询问了对象家人对服务的满意度。无法进行面对面访谈的少数人，工作人员也让心理咨询师提前联系，工作人员再通过电话或微信视频的方式进行了访谈，了解他们接受服务的情况。

## 本次共调查60名服务对象，收回有效问卷53份；共调查街道和社区工作人员15名，收回有效问卷15份。在走访的过程中98%的对象都表示“春和计划”心理帮扶为他们解决了问题，只有极少的对象因为不在“春和计划”的帮扶范围，如只是单纯的希望解决经济上的困难，还有因为自身原因接受的服务次数较少，服务的效果未体现出来。

## 表1 对工作室工作人员服务态度的评价

|  | 次数 | 百分比 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 28 | 54.9 |
| 比较满意 | 23 | 45.1 |
| 总计 | 51 | 100.0 |

表2 您的服务需求是否得到满足

|  | 次数 | 百分比 |
| --- | --- | --- |
| 全部满足 | 3 | 5.8 |
| 大部分满足 | 42 | 80.8 |
| 基本满足 | 7 | 13.5 |
| 总计 | 52 | 100.0 |

表3您如何评价春和计划心理帮扶项目

|  | 次数 | 有效的百分比 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 17 | 33.3 |
| 比较满意 | 33 | 64.7 |
| 一般满意 | 1 | 2.0 |
| 总计 | 51 | 100.0 |

## 总体上来说，通过开展“春和计划”心理帮扶，给了心理疾病康复期的对象一个平稳过度期，帮助了他们更好恢复；让觉察到自己有心理不适的对象得到了很好的缓解；帮助对象处理了工作、学习、情感、亲子关系带来的心理不适，满足了困难对象的实际需求，提升了心理健康水平，化解了部分个人和社会危机。

## （四）出具报告

2020年7月10日至17日，出具《春和计划——南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目终期评估报告》。

# 评估结果

从2019年10月项目启动以来，经过8个月的建设，尤其经过了疫情期间的考验，整体来说三个项目进展顺利，服务开展整体较为踏实，取得了良好的成绩，具体见下表：

| 项目 | 服务部分 | 服务部分平均得分 | 财务部分 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专家1 | 专家2 |  |  |  |
| 弹子石街道春和计划（沙坪坝区萤火虫社会工作服务中心） | 62.5 | 61 | 61.75 | 8 | 70 |
| 南坪街道春和计划（重庆市静心家园心理咨询有限责任公司） | 75.9 | 78 | 76.95 | 4 | 81 |
| 天文街道春和计划（重庆赛可立人力资源管理咨询公司） | 75 | 80 | 77.5 | 2 | 80 |

## （一）服务成效显著，在居民中有一定的知晓度和美誉度

构建了居民心理服务档案，疏导了服务地居民的心理情绪。自项目从2019年11月启动以来，截至到2020年7月，重庆赛可立人力资源管理咨询有限公司服务南岸区天文街道，心理档案建设170人，心理服务160人，重庆市静心家园心理咨询有限公司服务南坪街道，共计建设心理服务档案160份，心理服务服务了162人，总计服务次数200余次。沙坪坝区莹火虫社会工作服务中心服务弹子石街道，服务人员达到160人。三家机构都开展了服务宣讲、心理测评、个体辅导、团体辅导、危机干预、心理服务讲座、等专业服务，整体来说，服务效果推进良好，服务影响较为突出，产生了较好的社会声誉。

## （二）发展了专业服务团队，保证了项目服务专业性

三个服务点都实现了心理咨询师全程服务，督导全程专业跟进的服务模式，同时发展了社区志愿者，构建起了专业服务团队。值得一提的是，都有来自于高校心理专业力量的支持，三个项目的专业服务团队都有较强的专业性。同时，一些项目还发展出来了不同的服务专业对接模式，比如静心家园心理咨询公司服务团队就采用了一位心理咨询师常驻，多位兼职咨询师1对1 服务的模式，1位咨询师长期深度跟踪服务对象，保证了服务的有效开展。在三个点的服务中，以天文街道为代表，其服务中整合了全市范围内的志愿资源，也发动了社区本土志愿者，推进了对于社区心理的服务团队的整合力度。

## （三）服务较精准，困难群众心理需求分类服务雏形初现

对服务过程中常见心理问题进行了归类，为社区心理服务机制的出现奠定了基础。比如，人际关系问题、学业应对问题、青春期问题等等。在服务过程中，三个机构都提炼了服务的典型人群，其中尤其以精神疾患及其家庭为主，三个项目点都对服务重点人群的心理需求做出了梳理，比如精神疾患的经济问题、照顾问题、社会支持问题、社区融入问题等，为日后社区困难群众心理健康服务的开展提供了经验。

调查显示，86.3%的服务对象除了春和计划外，没有接受过其他心理健康服务，说明春和计划对他们而言是无可替代的。

## （四）涌现了具有专业性的项目和具有代表性的典型案例

其中以天文街道为代表，通过运用心理学量表SCL-90、EPQ艾森克人格问卷测评等方式，辅之以完整的心理辅导记录，在服务过程中，典型个案完成10个家庭，预警21人次，干预21人次，完成危机介入3人。南坪街道项目点有完整的个案辅导记录，且在疫情阶段完成自杀类别危机干预2次，成功制止1位当事人报复社会行为。3家机构在服务过程中都积极联动资源，在提供心理援助的基础上，还帮助精神疾患家庭拓展社会支持，取得了较好的社会服务成效。

## （五）初步构建了社区心理服务模式，心理疏导和预警机制基本形成

心理疏导和预警机制是心理服务建设的重点，需要长久的摸索和积累。在三个项目点心理服务的开展过程中，有些街道已初步摸索了自己的服务和预警机制。比如天文街道项目在专业服务基础上，积极联动社区，对预警机制有一定探索，并通过专业力量获取了社区居委会及社区居民信任。南坪街道在服务过程中大力推进与社区的合作，社区联系的楼栋长成为了服务过程中的宣传和枢纽点，再将项目点可以开展的服务传送到居民中去，形成了上下一心的联动效应，保证了服务的开展。

# 四、项目开展以来存在的问题

在社区专门为困难人群开展心理服务项目属于比较专和新的领域，需要一个摸索的过程，在开展过程中也产生了一些问题，具体体现在以下几个方面：

## （一）项目系统性有待提升

按照服务项目开展的要求，需要遵从需求调研（对象筛选+宣传推广）——服务策划——服务开展——服务调整——服务评估的步骤，同时，在服务项目设计中，讲座、团体辅导、个体咨询等需要有机联系为一个整体，实现从项目整体性到一体化的过程。三个机构在该点上表现不一。其中，项目系统性最强的是天文街道，从调研报告到服务设计有据可循，服务针对性强，服务效果明显。南坪街道与社区构建了良好关系，通过口口相传，口碑与社区宣传的方式结合，实现了服务对象上门的效果，这也是该项目的亮点，但是对于社区内服务对象细致分类需要提升，其心理测评是在2020年6月才大量开始，一定程度上延缓了对社区居民需求的了解。弹子石街道发动社工力量进行入户走访，这是专业团队服务的起步，然而对于困境人群分类并不细致，缺乏系统性的测评方案，服务对象档案并未得到完整建立，也导致了服务提供的粗泛化，影响了服务效果。

## （二）心理咨询师工作专业界限不清楚，工作负担较重

按照心理服务专业要求，心理咨询师一般不会进行入户走访等工作，而是在心理咨询室中等待案主主动寻求帮助，其专业设置有合理性，其一是保证案主寻求服务的动力，保证服务效果与质量；其二是入户耗时费力，会占据大量的专业服务时长。然而，在项目开展过程中，为了达到服务效果，心理咨询师团队不得不大量入户，尤其是在弹子石街道、天文街道的心理服务中尤为明显，在天文街道服务的咨询师大多为女性，为了入户安全，她们还需要两两结对，耗费了大量的时间成本和人力成本。弹子石服务点组织社会工作者开启入户后，项目才得以推动，其中服务机制构建耗费了大量的时间。

## （三）多元化服务团队尚未形成

按照国家社会心理服务体系建设的要求，在社区中的心理服务需要形成多元化团队工作模式，包括医疗机构心理健康队伍、专业心理咨询队伍、社会工作队伍、心理健康志愿服务队伍等多支队伍整合发力，共同推动社区社会心理服务体系建设。即社会心理服务的建设并不只能靠心理服务的力量，甚至在很多社会服务项目中已经形成了“全科+专科”的模式，全科工作者由社会工作者担任，专科就由在专业领域较有经验的人员担任。社区特别困难群众心理服务项目的推进尤其如此，这样能很大程度将专业力量发挥极致，使得人力、物力、财力能得到最充分的运用。

## （四）多元化服务模式还需打造

各个项目点所开展服务还是以以心理咨询为主，95%的服务对象仅仅参与心理访谈，心理讲座、社区活动的参与率还有待提升；心理咨询的平均服务次数3次，52%的受访服务对象服务次数在1-2次，服务的深度和广度都有待提升。

因为服务对象是困难群众，他们“安身才能安心”，困难群众的社会关注面，即社会支持系统的构建对于其生活和心理改善会发生重大作用。因此，如果增加与心理服务相关的群体活动，如心理增能的社区活动、心理服务讲座、团体辅导等等，能在很大程度上充实心理服务效果。在三个项目中，都是以个体咨询为主，虽然该服务符合基金会对于项目起初的设计理念，但是服务效果的实现一定是多元服务类别整合的结果。

## （五）资源的整合程度不够

在我国社会心理服务试点方案中提及，需要整合各级社区卫生服务中心、老年活动中心、妇女之家、儿童之家、残疾人康复机构等资源，采用线上线下、传统媒体与新媒体结合的宣传方式，在各类场所普及心理健康知识。尤其针对严重精神障碍患者，需要建立个案管理团队，对案主及其家属提供多元化的服务，包括随访管理、服药指导、心理疏导、社区康复、家属学校等多元化服务，协调能力还需加强。但是在对各个项目点的走访过程中，项目因为开展时间短、前期与居民关系建立周期还不够，社区资源还没有能在项目开展地实现整合，主要还是依靠机构自己力量在开展服务。

## （六）某些项目点的资料还不够规范

资料的规范性方面，天文街道项目点表现亮眼，资料完备性比较好，萤火虫社会工作服务中心相较而言还有较大的提升空间，尤其需要完善服务计划、服务过程记录等资料。

# 五、项目的改进措施

城市社区特别困难群众是一个特殊的群体，因为“困难”往往是多重因素导致的结果，其中服务对象面对多重问题，包括经济困难、病痛缠身、社会支持系统乏力等，生存状况堪忧，许多的心理问题，比如焦虑、无助、无望等也因此产生。尤其在社会转型关键时期，矛盾频发，特别困难群众心理问题加剧。因而，对特别困难群众的心理援助只是救助的一个方面，需要多种力量、多元团队并进，从“身、心、社”多层面提供帮助，才能实现对特别困难群众全方位的帮助，真正实现增能的目标。

## （一）提升服务开展的精准性

服务项目的开展需要立足于居民需要，困难群众所遇困难不同，生活场景不同，其心理状况和需求也会有很大差别。因此，对于项目开展，建议心理服务团队与社区居委会紧密合作，结合困难群众的社会支持和心理状况对困难群众进行分类分层，在对服务对象全方位心理掌握的基础上，提供更具有精准性的服务。在服务的三个街道中，心理服务开展顺利的街道都是得到街道和社区居委会的大力支持，由社区提供服务对象名单，协助机构开展前期摸底调研等工作。

## （二）构建基层心理服务多学科团队

正因为服务对象的特殊性，因此多学科的服务团队将能更好的回应问题，也符合国家社会心理服务体系建设的要求与国际社会服务的惯例。建议项目开展以心理服务为切入口，整合社会工作者、社区（家庭）医生、社区工作者、专业志愿者、居民骨干等加入服务团队，通过心理和其他专业服务团队的联动，用好社会救助资源，拓展延续性、全方位、立体的服务。多学科团队的形成能在很大程度减轻心理咨询师的负担，与心理咨询师之间形成良好的转介机制，服务中心理咨询师只需要安心做好专业内的事情，更加提升服务的效率和品质。

## （三）构建更加多元的心理服务形式

建议加大心理讲座、团体辅导的工作量，在团体氛围中个体的支持和改变力度能更大，同时将服务对象从心理问题群体拓展到其家属，尽量实现“全员、全家、全过程”的服务。并且需要打通社区心理活动、讲座、团体心理辅导、个体心理辅导之间的联系，使得各个部分根据居民实际情况和需求融整一体，针对居民实际问题和需求，达成有机联系的局面，提升服务效果和服务精准性。

## （四）提升服务资料完整性和层次性

某些项目欠缺项目的需求调研报告、服务项目设计，尤其欠缺过程记录资料，服务机构在开展服务过程中可以与社区更好的联动整合，全面了解服务群体“身心社”方面的需要，以整融性的视角更好的推进专业服务。

## （五）强化财务管理能力

评估发现，部分项目承接单位财务管理能力有待提升，财务规范性还需要强化。建议下一步项目立项过程中，对财务开支范围与比例作出更为明确的要求，对财务规范提出参考的意见，以保障资金使用的安全。

# 春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目

财务评估情况

# （沙坪坝区萤火虫社会工作服务中心）

# 一、基本情况

## （一）项目实施单位基本情况

春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目的实施单位是重庆市沙坪坝区萤火虫社会工作服务中心。重庆市沙坪坝区萤火虫社会工作服务中心成立于2016年12月01日，统一社会信用代码：52500106MJP562948X,注册地址为:沙坪坝区渝碚路66号23-3号，注册资金：3万元整，法定代表人为：张纯明，业务范围为：心理健康咨询，儿童、青少年、老年人、妇女、特殊困难群体、婚姻家庭及应激情况下的心理干预、心理健康培训、心理测评、心理教育培训服务、就业职业指导服务。

## （二）项目基本情况

1、项目名称：春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目

2、项目实施单位：重庆市沙坪坝区萤火虫社会工作服务中心

3、项目执行时间

项目计划执行时间为7个月，2019年10月30日至2020年5月29日。项目实际执行时间8个月10天，2019年10月30日至2020年7月10日。

4、项目预算资金

（1）项目预算资金为160，000.00元。

## （三）项目资金情况

1、项目资金支出情况

截止2020年7月10日，春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目已支出158,666.02元.详见下表：

单位：元

| 序号 | 支出事项 | 实际支出 | 占总支出的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 测评费 | 11,200.00 | 7.06% |
| 二 | 人工费 | 讲座 | 1,000.00 | 0.63% |
|  |  | 团辅 | 800.00 | 0.50% |
|  |  | 志愿者补贴 | 350.00 | 0.22% |
|  |  | 工资 | 133,961.56 | 84.43% |
| 三 | 物资 | 4,410.00 | 2.78% |
| 四 | 交通费 | 1,127.00 | 0.71% |
| 五 | 管理费 | 4,791.46 | 3.02% |
| 六 | 其他 | 1,026.00 | 0.65% |
| 合计 | 158,666.02 | 100.00% |

2、项目支出预算执行情况

项目预算总支出为160,000.00元，项目实际支出158,666.02元，占预算总支出99.17%。

3、资金筹措及使用情况

春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目计划应到位资金160,000.00元，截止2020年07月10日实际已到位资金48,000.00元。截止2020年7月10日，项目实际使用资金158,666.02元。

具体情况如下：

春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目资金预算支出为160,000.00元，实际支出158,666.02元，节约1,333.98元。

春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目截止2020年7月10日收到项目专项资金48,000.00元，待项目验收后拨付剩余资金110,666.02元，用于冲抵单位垫付资金。

# 二、评估中发现的问题

1.单位开支全部采用现金支付方式，未使用银行转帐方式。根据现金管理暂行条例规定高于结算起点1000元的不能使用现金支付。

2.社保未区分单位缴纳部分及个人缴纳部分。社保全部由公司缴纳，员工个人不缴纳的，应将员工个人缴纳部分计入福利费科目。

3.发现部分发票为复印件，原件在其他项目中。如一张发票需在几个项目中同时报销时，应制作分配表，在同一张凭证上体现每个项目分摊多少费用。

4.工资表无合计金额。

# 春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目

# 财务评估情况

# （重庆市静心家园心理咨询有限责任公司）

# 一、基本情况

## （一）项目实施单位基本情况

春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目的实施单位是重庆市静心家园心理咨询有限责任公司。重庆市静心家园心理咨询有限责任公司成立于2014年06月24日，统一社会信用代码：91500106304916106E,注册地址为:重庆市沙坪坝区大学城大苑5栋1-16-1，注册资金：10万元整，法定代表人为：于璐，业务范围为：心理咨询（不含治疗）。

## （二）项目基本情况

1、项目名称：春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目

2、项目实施单位：重庆市静心家园心理咨询有限责任公司

3、项目执行时间

项目计划执行时间为7个月，2019年10月30日至2020年5月29日。项目实际执行时间8个月10天，2019年10月30日至2020年7月10日。

4、项目预算资金

项目预算资金为160，000.00元。

## （三）项目资金情况（仅以静心家园提供的台帐为依据）

1、项目资金支出情况

截止2020年7月10日，春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目已支出163,394.72元.详见下表：

单位：元

| 序号 | 支出事项 | 实际支出 | 占总支出的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 心理测评费 | 16,400.00 | 10.04% |
| 二 | 咨询费 | 56,550.00 | 34.61% |
| 三 | 人工费 | 54,700.00 | 33.48% |
| 四 | 杂费 | 12,750.00 | 7.80% |
| 五 | 耗材 | 3,513.00 | 2.15% |
| 六 | 交通费 | 2,950.00 | 1.81% |
| 七 | 误餐费 | 4,500.00 | 2.75% |
| 八 | 管理费 | 10,000.00 | 6.12% |
| 九 | 税费 | 2,031.72 | 1.24% |
| 合计 | 163,394.72 | 100.00% |

2、项目支出预算执行情况

项目预算总支出为160,000.00元，项目实际支出163,394.72元，占预算总支出102.12%。详见下表：

单位：元

| 序号 | 支出事项 | 预算支出 | 实际支出 | 节约（-）/超支（+） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 心理测评费 | 15,000.00 | 16,400.00 | 1,400.00 |
| 二 | 咨询费 | 50,000.00 | 56,550.00 | 6,550.00 |
| 三 | 人工费 | 50,000.00 | 54,700.00 | 4,700.00 |
| 四 | 杂费 | 15,000.00 | 12,750.00 | -2,250.00 |
| 五 | 耗材 | 7,000.00 | 3,513.00 | -3,487.00 |
| 六 | 交通费 | 5,000.00 | 2,950.00 | -2,050.00 |
| 七 | 误餐费 | 5,000.00 | 4,500.00 | -500.00 |
| 八 | 管理费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 九 | 税费 | 3,000.00 | 2,031.72 | -968.28 |
| 合计 | 160,000.00 | 163,394.72 | 3,394.72 |

3、资金筹措及使用情况

春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目计划应到位资金160,000.00元，截止2020年07月10日实际已到位资金112,000.00元。截止2020年7月10日，项目实际使用资金163,394.72元。

具体情况如下：

春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目资金预算支出为160,000.00元，实际支出163,394.72元，超支3,394.72元。

春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目截止2020年7月10日收到项目专项资金112,000.00元，待项目验收后拨付剩余资金48,000.00元，用于冲抵单位垫付资金。

# 二、评估中发现的问题

因暂未提供凭证，无法发现问题。

# 春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目

财务评估情况

# （重庆赛可立人力资源管理咨询有限公司）

# 一、基本情况

## （一）项目实施单位基本情况

春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目的实施单位是重庆市赛可立人力资源管理有限公司。重庆市赛可立人力资源管理有限公司成立于2012年09月11日，统一社会信用代码：91500109054250849Q,注册地址为:重庆市北碚区文星湾1号附11-10-1，注册资金：10万元整，法定代表人为：樊恨足，业务范围为：人力资源管理信息咨询服务、承办经批准的文化交流活动、心理咨询服务（不含诊疗）、市场调查、会展服务，技术推广、技术咨询、技术转让、计算机软件开发、销售。

## （二）项目基本情况

1、项目名称：春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目

2、项目实施单位：重庆市赛可立人力资源管理有限公司

3、项目执行时间

项目计划执行时间为7个月，2019年10月30日至2020年5月29日。项目实际执行时间8个月10天，2019年10月30日至2020年7月10日。

4、项目预算资金

（1）项目预算资金为160，000.00元。

## （三）项目资金情况（仅以赛可立提供的台帐为依据）

1、项目资金支出情况

截止2020年7月10日，春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目已支出160，000.00元.详见下表：

单位：元

| 序号 | 支出事项 | 实际支出 | 占总支出的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务费 | 113,000.00 | 70.63% |
| 二 | 人工费 | 21,000.00 | 13.13% |
| 三 | 交通费 | 4,000.00 | 2.50% |
| 四 | 杂费 | 2,000.00 | 1.25% |
| 五 | 管理费 | 20,000.00 | 12.50% |
| 合计 | 160,000.00 | 100.00% |

2、项目支出预算执行情况

项目预算总支出为160,000.00元，项目实际支出160,000.00元，占预算总支出100.00%。

| 序号 | 名称 | 内容 | 预算支出 | 实际支出 | 占总支出的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务费 | 心理测评 | 12,000.00 | 113,000.00 | 70.63% |
| 2 |  | 心理疏导 | 36,000.00 |  |  |
| 3 |  | 团体心理辅导 | 30,000.00 |  |  |
| 4 |  | 危机干预 | 30,000.00 |  |  |
| 5 |  | 心理宣讲 | 6,000.00 |  |  |
| 6 |  | 督导 | 6,000.00 |  |  |
| 7 |  | 总结报告 | 3,000.00 |  |  |
| 8 |  | 活动宣传（手册、横幅、海报、通讯稿） | 3,000.00 |  |  |
| 9 | 人工费 | 场记 | 5,000.00 | 21,000.00 | 13.13% |
| 10 |  | 对接 | 2,000.00 |  |  |
| 11 | 交通费 | 交通 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2.50% |
| 12 | 杂费 | 耗材、搬运费等 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.25% |
| 13 | 管理费 | 项目管理 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12.50% |
| 合计 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.00% |

单位：元

3、资金筹措及使用情况

春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目计划应到位资金160,000.00元，截止2020年07月10日实际已到位资金112,000.00元。截止2020年7月10日，项目实际使用资金160,000.00元。

具体情况如下：

春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目资金预算支出为160,000.00元，实际支出160,000.00元。

春和计划-南岸区城市社区特别困难群众心理服务项目截止2020年7月10日收到项目专项资金112,000.00元，待项目验收后拨付剩余资金48,000.00元，用于冲抵单位垫付资金。

# 二、评估中发现的问题

因暂未提供凭证，无法发现问题。