2019年“益路童行”关爱困境儿童项目——困境儿童助养项目资助计划

## 一、目的意义

##  贯彻落实党和政府关爱困境儿童精神，充分发挥省慈善总会在全省慈善会行业的引领推动作用，倡导志愿者机构针对我省困境儿童助养机构或困境儿童群体的慈善需求，设计实施慈善帮扶项目，省慈善总会以公益创投的形式从中筛选优秀慈善项目，提供项目资金支持、能力提升等支持性服务，在为困境儿童解决实际需求的过程中，助力志愿者机构能力的提升。

## 二、项目内容

## 倡导志愿者机构，针对我省困境儿童助养机构或困境儿童群体的慈善需求，设计慈善项目，省慈善总会争取福彩公益金支持，举办公益创投大赛，筛选困境儿童资助项目，除提供启动资金支持外，与项目执行机构联合发起网络募捐，做大做强项目。为困境儿童提供及时的慈善援助，同时助力志愿者机构能力建设。

## 三、2019年项目目标

## 1.通过对获选项目执行机构提供资助，使机构在项目运作、社会化筹款及困境儿童帮扶能力方面有明显提升。

## 2.资助不少于15个困境儿童慈善项目，受益困境儿童不少于5000人。

## 四、资金投入及使用

## 项目计划投入资金250万元。其中福彩公益金150万元，用于项目启动资金支持及项目自身筹资配捐，计划资助不少于15个困境儿童慈善项目，同时与资助机构开展联合筹资，不少于100万。

## 五、项目申报条件

## （一）志愿者机构申报要求

## 1.申报机构是在民政部门登记注册，具有独立法人资格和独立的财务账户。

## 2.有两年以上困境儿童帮扶工作经验。

## 3.机构组织架构健全，具有较强的筹资能力。

## （二）困境儿童慈善项目要求

## 1.有基于慈善需求调研设计或正在实施的项目。

2.项目需立足于困境或留守儿童的衣、食、住、行、医、用、学、身心健康等方面实施。

## 3.项目在河南省范围内实施，周期不超过8个月。

## 4.项目具有创新性、可持续性且高度切合需求。

5.项目自筹能力不少于10万。

## 六、实施步骤

## （一）项目申报

## 发布项目申报信息，符合条件的机构可直接登录河南慈善网下载填写。（5月31日前完成）

## （二）项目审核

## 申报机构将项目申报书及相关材料盖章后统一报送至省慈善总会，网络募捐与社会工作部进行项目调研，提交拟评审项目。（6月15日前完成）

## （三）项目评审。

## 1.集中评审。6月20日前，开展集中评审。组建评委会评审项目，对通过初审的项目，每个项目给予不超过5万元的启动资金。提交主管会领导审核，确定拟资助项目及资助金额。

## 2.分别审批。6月24日后，对优秀项目可经部门审核，按程序提交主管会领导审批，每个项目给予不超过5万元的启动资金。

## （三）实施流程

## 1.项目启动。根据项目审核意见，确定最终资助项目；项目签约并完成首批资助金拨付。

## 2.对资助项目开展专项业务培训并举办项目线下筹资活动。

## 3.项目中期实地回访并完成中期项目执行反馈。

## 4.举办第二期项目培训，组织资助项目共同参与99公益日筹款活动。

## 5. 项目终期实地回访并完成终期项目执行反馈。

## （四）项目评估

## 2019年12月开展项目调研、回访、评估，撰写评估报告。

## （五）项目表彰

## 拟定表彰方案，对优秀项目给予表彰。

## 附件:项目申报书

附件1

|  |
| --- |
| **项 目 申 报 书** |
| “益路童行”关爱困境儿童项目 |
| **申 请 机 构 信 息** |
| **机构名称** |  |
| **法定代表人** |  |
| **电话** |  |
| **地址** |  |
| **邮编** |  |
| 机构介绍（成立日期、机构宗旨、业务范围、现有工作人员，控制在200字以内）我机构保证所填项目申报材料真实、合法、有效。将按法律、法规有关规定，接受监管、审计和评估，并承担相应责任。 法定代表人签字： （单位盖章)年 月 日 |
| **申 请 项 目 信 息 概 述** |
| **项目名称** |  |
| **项目资金总额** |  |
| **申请金额** |  |
| **项目实施地点** |  |
| **项目实施周期** |  |
| **项目负责人** |  |
| **电话** |  |
| **电子邮件** |  |
| **项 目 详 细 说 明**  |
| 项目简介（具体回答：本项目帮扶谁；想要解决他们什么问题；怎么帮助他们；直接受益人数是多少。不超过500字） |
|  |
| 项目目标及分解 |
| 具体回答：为了帮助项目对象设定了什么目标；具体分解成了哪些指标来实现这个目标？ |
|  |
| 项目执行力 |
| 列举项目实施人员及实施项目方面的相关经验。 |
|  |
| 项目实施计划 |
| 为了实现项目目标，你准备开展哪些具体活动？（请详细描述项目实施的每项活动的具体时间安排和内容） |
|  |
| 项目的筹资计划 |
| 项目实施中和实施完毕后的筹资和推广计划（请详细说明） |
|  |
| 项目资金预算明细 |
| （一）总会资助部分预算（只能开展直接救助）（二）自筹部分预算 |