2024年“慈善SOS”紧急救助项目实施方案

一、目的意义

贯彻落实党的二十大精神，彰显“以人为本，扶贫济困”慈善宗旨，发挥慈善组织在助力乡村振兴工作中的重要作用，河南省慈善联合总会通过对往年项目评估，结合地市慈善会的建议以及困难群众的诉求上，2024年继续开展“慈善SOS”紧急救助项目，为遭遇自然灾害、事故灾难和公共卫生等突发事件陷入急难的困难家庭和个人，提供一次性生活救助金，帮助他们早日走出困境，让其感受到党和政府的关怀、社会各界的关爱和慈善的温暖。

- 二、救助对象

- 我省因遭遇自然灾害、事故灾难和公共卫生等非大病原因遭遇困境的困难群众。

三、救助标准

（一）联动救助

根据实际情况给予不超过5千元的救助。具体救助金额由联动省辖市慈善会提出救助意见，省、市慈善会各负担50%。

- （二）直接救助

根据实际情况给予不超过1000元的救助。

四、项目资金

以捐定助。救助资金由省、市慈善总会按照1:1的比例共同募集。省、市慈善会项目运行费用不超过各自筹资金总额的8%。

五、实施流程

（一）联动救助

1.本着自愿原则，征集参与项目联动的省辖市慈善会。

2.参与项目联动的市慈善会按照项目要求接收、初审项目申请资料，并提出救助意见。

3.省慈对市慈善会呈报的资料进行审核。审核通过后，根据财务管理办法，省慈拨付项目配套资金至市慈善会。

4.市慈善会收到省慈配套资金后，与市本级救助资金一起全额发放给救助对象，并将发放凭证寄至省慈。

- （二）直接救助

１.省慈善联合总会募捐救助部接收项目申请；

２.项目主管审核申请资料，提出救助意见；

３.按财务规定和流程报批；

4.财务部根据审批意见发放救助金；

5.收集整理项目资料。

六、项目进度

3月底前确定项目方案并启动；4-11月募集项目资金并开展救助；12月中旬项目结项。

七、项目回访

回访受益对象并填写回访表，回访率不少于30%。

八、项目公示、总结

（一）项目公示

根据省慈信息公开办法要求，在河南慈善网公示项目相关信息。

（二）项目总结

项目结束后，对项目进行总结。建立项目纸质档案和电子档案，项目票据、项目资料完整、按时归档。

九、项目宣传

开展多种形式的宣传活动，宣传爱心企业和爱心人士的捐赠善举。对参与项目并做出突出贡献的合作单位及捐赠方进行表彰。

- 十、联系电话

- 河南省慈善联合总会募捐救助部：0371-65909051