2024年“助力乡村振兴∙点亮学子希望”慈善助学项目方案

一、目的意义

为贯彻党中央、国务院乡村振兴战略和落实困境儿童保障工作精神，发挥慈善组织在乡村振兴工作中的重要作用，河南省慈善联合总会通过对往年项目的评估，结合地市慈善会的建议，2024年继续联合省辖市慈善会开展“助力乡村振兴∙点亮学子希望”慈善助学项目，对我省生活困难学子、困难学校进行资助。

二、项目名称

“助力乡村振兴 点亮学子希望”慈善助学项目

三、资助对象

（一）2024年考入本科院校的事实无人抚养儿童（已接受过其他资助的，本项目不再资助）。

（二）我省困难学生、困难学校。

四、资助标准

以捐定助，每名学生一次性资助不超过5000元，学校一次性资助不超过2万元。

五、项目资金

省、市慈善会按照1︰1的比例共同募集。省、市慈善会项目运行费用不超过各自筹资金总额的8%。

六.实施步骤

（一）联动资助

1.项目筹备（3月底）

确立项目方案，本着自愿的原则，征集参与项目联动的省辖市慈善会。

2.项目启动（4月初）

发布项目信息，筹募项目资金。

3.项目申报（7月中旬）

民政系统接收符合项目标准的学生报名并将申报资料报送至河南省慈善联合总会。

4.资料审核（8月底）

8月底前省、市慈善总会评审项目材料，双方共同确定资助名单。并通过河南慈善网公示拟资助名单，接受社会监督。

5.资金发放（10月底前）

省慈善联合总会根据财务管理办法，将省慈善联合总会项目配套的资金拨付至市慈善会，市慈善会收到资金后，与市本级项目资金一起全额发放给学生本人，并邮寄发放凭证至省慈善联合总会。

（二）直接资助

1.求助人向省慈善联合总会提出申请；

2.募捐救助部审核资料，提出资助意见，并按审批流程报批；

3.财务部根据审批意见发放资助金。

七、项目回访

对资助对象进行电话或实地抽查回访并填写抽查回访表，回访率不低于30%。

八、项目公示与评估

根据省慈善联合总会信息公开办法要求，募捐救助部在河南慈善网公示项目相关信息。项目结束后，对项目进行总结。

九、项目宣传

开展形式多种的宣传活动，宣传爱心企业和爱心人士的捐赠善举。对参与项目并做出突出贡献的合作单位及捐赠方进行表彰。

十、项目档案

建立项目纸质档案和电子档案，项目票据、项目资料按时归档。

十一、联系电话

河南省慈善联合总会募捐救助部：0371-65909051