2024年“点亮生命计划”大病救助项目

实施方案

一、目的意义

根据《中华人民共和国慈善法》、《社会救助暂行办法》的相关规定，为发挥慈善会“帮扶弱势群体、救助困难群众”的职能，河南省慈善联合总会通过对往年项目执行的评估，结合合作慈善会的建议及困难群众的需求，2024年继续联合省辖市慈善会开展“点亮生命计划”大病救助慈善项目。项目采取“医保报销一部分、患者自费一部分、慈善资助一部分”的形式，帮助困难大病患者减轻大病负担，让大病患者及其家庭感受到党和政府的关怀及社会各界的关爱。

- 救助对象

我省低保、特困和三类边缘户中，患有白血病、先心病、恶性肿瘤等重大疾病，住院治疗自费部分较高，无力全部承担的困难患者。

三、救助标准

个人实际负担医疗费用（医疗总费用减去医保报销、商业保险报销、各种救助金等）5万元（含）以上，救助1万元。

四、项目资金

由省、市慈善总会按照1:1的比例共同募集。省、市慈善会项目运行费用不超过各自筹资金总额的8%。

- 实施流程

（一）本着自愿原则，征集参与项目联动的省辖市慈善会。

(二)参与项目联动的省辖市慈善会按照项目要求接收、审核项目申请资料，并提出救助意见。

（三）省慈善联合总会对市慈善会呈报的资料进行审核。通过后，根据财务管理办法，拨付配套资金至市慈善会。

（四）市慈善会收到配套资金后，与市本级救助资金一起全额发放给救助对象，并邮寄发放凭证至省慈善联合总会。

六、项目进度

3月底前启动项目方案；4-11月募集项目资金并开展救助；12月中旬项目结项。

七、项目回访

抽查回访救助对象并填写抽查回访表，抽查回访率不少于30%。

八、项目公示、总结

（一）项目公示

根据信息公开办法要求，在慈善中国、河南慈善网公示项目相关信息。

（二）项目总结

项目结束后，进行项目总结。建立项目纸质档案和电子档案，项目票据、项目资料完整、按时归档。

九、项目宣传

开展形式多样的宣传活动，宣传爱心企业和爱心人士的捐赠善举。对参与项目并做出突出贡献的合作单位及捐赠方进行表彰。

十、联系电话

河南省慈善联合总会募捐救助部：0371-65909051