“幼吾幼”少儿之家项目点遴选方案

为做好“幼吾幼”少儿之家项目第二个三年周期的项目点遴选工作，确保遴选过程公开、公平、公正，根据《关于进一步规范社会力量参与困境儿童关爱服务工作的通知》、江西省慈善总会“幼吾幼”少儿之家项目管理制度及项目实施方案，制定本方案。

- 一、遴选范围

从首个周期已建成运营的46个项目点中以及当地意愿强、愿自主资金投入硬件完善场地设施的新项目点中择优遴选20个基础好、需求强、可持续性高的项目点继续实施。

- 二、遴选原则

- 需求优先：常住儿童基数大、留守儿童、困境儿童数量占比多，步行可辐射范围广、未来三年儿童数量相对稳定，确保入选点“有孩子、有人气”；

- 能力导向：考察守护员过往工作表现，衡量其素质与胜任力，让干得好的守护员和项目点继续发挥示范作用；

- 工作配合度导向：当地民政局、慈善会支持力度大，有儿童关爱项目执行经验，能安排专人负责项目具体工作。乡镇、村委配合度高，能提供合适的场所。

- 公平公正：按照遴选程序进行项目点遴选，接受社会各界监督。

- 三、申报范围与条件

- 原有项目点（46个）：由所在县慈善会统一组织申报，重点报告首个周期开放运营成效、守护员工作情况与场地设施现状。

- 新项目点：当地意愿强、愿自主资金投入硬件完善场地设施的项目点，由县慈善会考察推荐后申报。新项目点须提交自主资金投入硬件的书面承诺。

- 四、申报材料

各申报点对照遴选评估指标体系提交五类资料：

1.基础条件资料：少儿之家场地外围环境介绍及内部实景照片；

2.工作人员资料：守护员基本情况及参加培训、接受督导情况；

3.过往业绩情况：少儿之家日常运营情况（含日常服务人数、主题活动开展情况）及家访与个案处理情况；

4.需求强度资料：本村及邻近自然村0-18岁儿童摸排数据、常住儿童与近年出生人口数据；

5.当地配套资料：县慈善会支持情况说明、村居配合说明；新项目点另附自主资金投入书面承诺。

- 五、遴选评估指标体系

遴选评估指标体系按照原项目点和新项目点分设两个评估体系，原项目点设“基础条件、需求强度、可持续性、当地配套”4个一级维度，每个维度满分25分，合计100分；新项目点设“基础条件、需求强度、守护员素质与能力、当地配套”4个一级维度，每个维度下设若干二级指标，细分指标分值之和等于该维度总分。

（一）原有项目点（46个）评估指标体系

1.基础条件（25分）

| 二级指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 场地独立性与安全性 | 10 | 场地独立、出入安全、远离交通隐患9-10分；基本安全6-8分；存在明显安全隐患不得分 |
| 设施设备完好率与适用性 | 10 | 空调、桌椅、书柜、文体器材等完好可用9-10分；基本可用、需少量补充6-8分；损坏较多0-5分 |
| 儿童友好环境布置 | 5 | 功能分区清晰、有作品展示区且常态更新4-5分；布置一般2-3分；布置很少0-1分 |

- 2.需求强度（25分）

| 二级指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 本村常住儿童数量 | 8 | 留守儿童、困境儿童占比10%以上，常住0-18岁儿童≥60人，7-8分；40-59人4-6分；<40人0-3分 |
| 步行范围内可辐射儿童数量 | 9 | 以少儿之家为圆心、儿童步行可达范围内（含邻近自然村）另有可辐射儿童≥50人8-9分；30-49人4-7分；<30人0-3分 |
| 未来儿童数量趋势 | 8 | 依据户籍学龄儿童数、近年出生人口研判，未来三年服务对象规模稳定或增长6-8分；基本持平3-5分；明显萎缩0-2分 |

- 3.可持续性（25分）

| 二级指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 少儿之家过往工作成绩 | 10 | 每年主题活动≥12场且日常开放期间孩子数量在15人以上得9-10分；日常开放期间孩子数量在10-14人得6-8分；低于10人得0-5分 |
| 守护员专业胜任力 | 10 | 具备专业服务理念，能自主组织活动、规范开展家访与个案跟踪、且成功处理过个案得9-10分；基本胜任但有短板6-8分；胜任力弱0-5分 |
| 在岗稳定性与成长性 | 5 | 连续在岗≥2年且参训积极、提升明显4-5分；在岗1-2年2-3分；频繁更换或拟退出0-1分 |

- 4.当地配套（25分）

| 二级指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 县慈善会支持程度 | 12 | 按财务管理、人员配备、日常管理、资源链接、物资配备、项目宣传6个维度评分，每维度最高2分。（日常管理维度：每月至少一次线下督导及建立本县工作群开放打卡及互动1分；档案资料齐备1分。财务管理维度：按月发放守护员补贴1分；项目专账管理1分。人员配备维度：配备专职工作人员1分；拟任专职人员在岗一年及以上1分。资源链接维度：有自主成功链接物质资源1分；志愿者资源1分。物质配备维度：依照少儿之家物资配备齐全程度打分，最高2分。宣传维度：每月守护员开展主题活动有发布美篇等内容1分；每年在市级以上平台新闻报道大于3篇1分。） |
| 村居辅助配合 | 8 | 按场地协调、宣传动员、困境个案联动、物资或资金支持 4 个维度评分，每维度最高 2 分 |
| 硬件后续投入保障意愿 | 5 | 县慈善会或项目点自筹资金投入后续硬件购置、维护更新的，按投入额度评分：年度拟投入 1 万元及以上（大额）得 5 分；投入 1 万元以下（小额）得 3 分、无投入或无书面材料的不得分。 |

（一）新项目点申报指标评估体系

1.基础条件（25分）

| 二级指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 场地独立性与安全性 | 10 | 场地独立、出入安全、远离交通隐患9-10分；基本安全6-8分；存在明显安全隐患不得分 |
| 选址便利性 | 8 | 紧邻村民居住区、儿童步行可达7-8分；距离适中4-6分；位置偏远、儿童前往不便0-3分 |
| 空间合适性与配套设施 | 7 | 室内外活动空间充足，文体器材及篮球场、乒乓球场等儿童活动配套齐备6-7分；空间或配套一般3-5分；空间局促、配套缺乏0-2分 |

2.需求强度（25分）

| 二级指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 本村常住儿童数量 | 8 | 常住0-18岁儿童≥60人7-8分；40-59人4-6分；<40人0-3分 |
| 步行范围内可辐射儿童数量 | 9 | 以少儿之家为圆心、儿童步行可达范围内（含邻近自然村）另有可辐射儿童≥50人8-9分；30-49人4-7分；<30人0-3分 |
| 未来儿童数量趋势 | 8 | 依据户籍学龄儿童数、近年出生人口研判，未来三年服务对象规模稳定或增长6-8分；基本持平3-5分；明显萎缩0-2分 |

3.守护员素质与能力（25分）

| 二级指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 学历水平 | 8 | 大专及以上学历8分；高中（中专）学历6分；初中学历4分。 |
| 专业背景 | 8 | 教育学、心理学、社会工作等相关专业毕业，或持有教师资格证、社会工作者证等相关职业资格证书7-8分；学前教育、护理、艺术、体育等与儿童服务相近专业4-6分；非相关专业0-3分（须提供证书） |
| 儿童服务经验 | 9 | 有教师、社工等儿童服务工作经历3年及以上8-9分；1-3年5-7分；不足1年或有短期儿童志愿服务经历2-4分；无相关经历0分。 |

4.当地配套（25分）

| 二级指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 县慈善会支持程度 | 12 | 经费拨付及时、有专人对接、物资配置有保障10-12分；基本保障6-9分；保障不力0-5分 |
| 社会资源支持 | 8 | 村“两委”、学校、爱心企业等社会资源协助场地协调、宣传动员、活动联动6-8分；一般配合3-5分；缺乏支持0-2分 |
| 硬件后续投入保障意愿 | 5 | 县慈善会或捐赠方承诺后续维护更新投入4-5分；有意向未确认2-3分；无0分（新项目点须承诺自主资金投入硬件并书面确认，方可得分） |

计分方式：每个维度内二级指标得分相加为该维度得分，四个维度得分相加为综合得分（满分100分）。

判定规则：综合得分按从高到低排序确定入选名单。

六、

- 遴选程序

- 发布通知：向9个项目县慈善会发布遴选工作通知，随附《项目点申报表》《遴选资料清单》及本方案，明确申报范围、资料要求与截止时间；

- 组织申报：各县慈善会组织辖区项目点填写《项目点申报表》、准备申报材料，对材料真实性、完整性负责，初审盖章后统一报送；

- 书面评审：根据项目实施要求，对各地申报材料的进行审核，剔除不符合条件的申报项目点；

- 实地查看：对入围项目点进行实地查看；

- 评分与名单确定：汇总书面评审与实地查看校正后的最终得分，按总分排序，依据遴选指标形成20个拟入选项目点名单

- 公示确认：拟入选名单进行公示，接受各项目县和社会监督，确需调整的按得分排序依次递补；公示无异议后正式确认，并与县慈善会签订项目合作协议。