**薛峰社区“拥抱星星”自闭儿童项目月报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | “拥抱星星”自闭症儿童关爱保护 | | |
| 落地社区 | 武汉经济开发区薛峰社区 | | |
| 机构名称 | 武汉市惠人社会工作服务中心 | | |
| 项目负责人 | 周蕊 | 联系电话 | 18337187611 |
| 填表时间 | 2024年2月29日 | | |
| **项目指标完成情况** | | | |
| 序号 | 项目指标含数据 | 截至目前完成数据 | 本月完成数据 |
| 1 | 每周三次康复课程 | 已完成 | 已制定排课计划并通知家长上课时间，按计划开展康复课程 |
| 2 | 每周两次小组活动 | 已完成 | 已制定排课计划并通知家长上课时间，按计划开展小组活动 |
| 3 | 图书角上新书并投入使用 | 已完成 | 已整理所有书籍供家长学生阅览 |
| 4 | 购买上课所需物资 | 已完成 | 已购买个训课、感统课、游戏课、喘息活动物资并进行使用 |
| 5 | 中期评估资料  整理 | 已完成 | 评估项目分化后，撰写项目资料、整理并存档 |
| 6 | 元宵节活动开展 | 已完成 | 活动已顺利完成 |
| 7 | 购买活动物资 | 已完成 | 已购买教室装饰物资、食物及水并发放给参加活动的人员 |
| 8 | 与武汉清润大地激光影城沟通捐赠衣物细节 | 已完成 | 已与影城老板沟通好捐赠衣物件数、搬运时间等细节并链接志愿者进行搬运 |
| **本月完成情况** | | | |
| 活动名称 | 活动开展时间 | 是否与计划相符 | 备注说明 |
| 康复课程开展 | 2月26日 | 是 | 已按计划开展 |
| 每周两次小组活动 | 2月26日 | 是 | 已按计划开展 |
| 图书角上新书并投入使用 | 2月26日 | 是 | 已按计划开展 |
| 购买上课所需物资 | 2月27日 | 是 | 已按计划开展 |
| 中期评估资料整理 | 2月26日 | 是 | 已按计划开展 |
| 家长喘息  服务活动-  元宵节活动 | 2月27日 | 是 | 已按计划开展 |
| 购买活动物资 | 2月26日 | 是 | 已按计划开展 |
| 与武汉清润大地激光影城沟通捐赠衣物细节 | 2月26日 | 是 | 已按计划开展 |
| 活动反馈： | | | |
|  | | | |
| **下月活动计划** | | | |
| 活动名称 | 计划开展时间 | 活动内容 | 活动负责人 |
| 康复课程开展 | 3月1日-3月29日 | 制定月课程排课计划；通知家长上课时间；开展个别化课程 | 宁雯雯、高万琴、田力男、周蕊、吴烨祯、郗肖月、王巧帅、汪婷 |
| 小组活动开展 | 3月1日-3月29日 | 制定排课计划并通知家长上课时间，按计划开展小组活动 | 宁雯雯、高万琴、田力男、周蕊、吴烨祯、郗肖月、王巧帅、汪婷 |
| 通知家长领取捐赠衣物 | 3月4日-3月14日 | 将影城捐赠衣物整理好后并通知家长领取衣物 | 周蕊、吴烨祯、郗肖月、王巧帅、汪婷 |
| 购买上课所需物资 | 3月1日-3月29日 | 购买感统课及康复治疗课程需要的教材 | 周蕊、吴烨祯、郗肖月、王巧帅、汪婷 |
| 项目资料整理 | 3月1日-3月29日 | 活动记录表、签到表、小组计划书、照片、新闻稿等项目资料撰写、整理并存档 | 周蕊、吴烨祯、郗肖月、王巧帅、汪婷 |
| 三八节活动开展 | 3月6日 | 撰写活动计划，筹备活动物资，布置场地，通知家长参加活动 | 周蕊、吴烨祯、郗肖月、王巧帅、汪婷 |
| “拥抱星星”关爱儿童公益项目中期评估 | 3月8日 | 布置场地，准备评估资料 | 周蕊、吴烨祯、郗肖月、王巧帅、汪婷 |
| 四次家长喘息服务活动 | 3月1日-3月29日 | 撰写喘息服务活动计划，筹备活动物资，布置场地，通知家长参加活动 | 周蕊、吴烨祯、郗肖月、王巧帅、汪婷 |
| 家长课堂 | 3月26日 | 撰写家长课堂活动计划，筹备活动物资，布置场地，通知家长参加活动 | 宁雯雯、高万琴、田力男、周蕊、吴烨祯、郗肖月、王巧帅、汪婷 |